МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЮЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

от ___14.01.2014__ №______10-од__

Об утверждении плана – графика мероприятий  по  обеспечению введения федеральных государственных  стандартов дошкольного образования на 2014 год

В связи с введением с 01.01.2014 года федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ  17.10. 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»)

Приказываю:

- Утвердить план – график мероприятий  по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов  дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования)  в государственных бюджетных общеобразовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Приложение 1).

- Утвердить состав рабочей группы по ФГОС дошкольного образования (Приложение 2).

- Руководителям   государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования:

  - разработать  планы – графики  мероприятий по обеспечению введения  ФГОС  дошкольного образования на 2014  год;

  - обеспечить введение федеральных государственных образовательных стандартов  дошкольного образования  в государственных бюджетных общеобразовательных учреждениях согласно плану Южного управления министерства образования и науки Самарской области на 2014 год.

4.  Контроль исполнения  распоряжения   возложить на начальника отдела организации образования  Алексееву Н.А.

Руководитель управления                                                С.В. Светкин

Приложение  1 к приказу

Южного управления МО и Н СО

№__10-од__от __14.01.2014

План – график мероприятий

по  обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов  дошкольного образования  в государственных бюджетных общеобразовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, подведомственных Южному управлению министерства образования и науки Самарской области  на 2014  год

| Срок | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Нормативно – правовое обеспечение |  |  |
| Январь | Разработка и утверждение плана – графика мероприятий Южного управления министерства образования и науки Самарской области по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования. | Отдел организации образования Южного управления министерства образования и науки Самарской области |
| Не позднее 01.01.2016 | Приведение локальных актов СП ГБОУ в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования | Общеобразовательные учреждения |
| Январь | Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в СП ГБОУ | Общеобразовательные учреждения |
| В течение года | Организация исполнения федеральных и региональных требований к ДОО в части создания условий реализации ООП ДО | Отдел организации образования Южного управления МОиН СО, ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр» |
| Организационное обеспечение |  |  |
| Январь | Создание рабочей группы Южного управления по введению ФГОС дошкольного образования (Приложение 2) | Отдел организации образования Южного управления МО и Н СО |
| В течение года | Координация деятельности ГБОУ по созданию рабочих групп и разработке планов – графиков по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования | Отдел организации образования Южного управления МОиН СО, ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр» |
| Январь | Разработка плана-графика и создание рабочих группы по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в ГБОУ | Общеобразовательные учреждения |
| В течение года | Организация и проведение заседаний рабочей группы Южного управления МО и Н СО по вопросам введения ФГОС дошкольного образования в соответствии с планом – графиком (Приложение 3) | Отдел организации образования Южного управления МОиН СО, ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр» Общеобразовательные учреждения |
| В течение года | Организация участия педагогических работников и работников ГБОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр» в региональных семинарах по вопросам введения ФГОС дошкольного образования | Отдел организации образования Южного управления МО и Н СО ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр» |
| В течение года | Консультирование педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования | ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр» |
| В течение года | Организация участия педагогов дошкольного образования в Открытом Фестивале работников дошкольного образования, Форуме педагогических работников дошкольного образования | Отдел организации образования Южного управления МО и Н СО ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр» |
| В течение года | Организация и проведение окружных семинаров для руководителей ГБОУ, СП ГБОУ, старших воспитателей, педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Отдел организации образования Южного управления МО и Н СО ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр» |
| В течение года | Проведение совещаний по актуальным вопросам введения ФГОС дошкольного образования | Отдел организации образования Южного управления МО и Н СО ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр» |
| В течение года | Организация методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО | ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр» Общеобразовательные учреждения |
| В течение года | Организация и проведение мониторинга условий реализации ФГОС дошкольного образования | ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр» |
| В течение года | Организация участия педагогических работников в работе окружных конференций | ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр» |
| Май | Проведение мониторинга состояния методической службы в СП ГБОУ | ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр» |
| В течение года | Координация деятельности общеобразовательных учреждений по введению ФГОС дошкольного образования | Отдел организации образования Южного управления МО и Н СО |
| Июль – август | Составление плана – графика мероприятий Южного управления министерства образования и науки Самарской области по реализации ФГОС дошкольного образования на 2014-2015 уч. год | Отдел организации образования Южного управления МО и Н СО |
| В течение года | Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования | Общеобразовательные учреждения |
| Январь-май | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр» Общеобразовательные учреждения |
| В течение года | Использование инструктивно- методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО | Общеобразовательные учреждения |
| Кадровое обеспечение |  |  |
| Январь | Разработка плана повышения квалификации педагогических работников в рамках введения ФГОС дошкольного образования на 2014 уч. год | ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр» Общеобразовательные учреждения |
| Январь | Разработка плана методических семинаров в рамках внутришкольного повышения квалификации по вопросам введения ФГОС дошкольного образования | Общеобразовательные учреждения |
| В течение года | Корректировка плана повышения квалификации работников общеобразовательных учреждений по вопросам введения ФГОС дошкольного образования | Общеобразовательные учреждения |
| В течение года | Организация участия педагогических работников в программах повышения квалификации курсах по вопросам ФГОС дошкольного образования. | ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр» Общеобразовательные учреждения |
| Информационное обеспечение |  |  |
| Январь | Создание информационной страницы на сайте Южного управления МО и Н СО, ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр», общеобразовательных учреждений по введению ФГОС дошкольного образования | Отдел организации образования Южного управления МО и Н СО ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр» Общеобразовательные учреждения |
| В течение года | Освещение хода введения ФГОС дошкольного образования на сайтах | Отдел организации образования Южного управления МО и Н СО ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр» Общеобразовательные учреждения |
| Май | Обеспечение публичной отчетности общеобразовательного учреждения о готовности ДОО по введению ФГОС дошкольного образования | Общеобразовательные учреждения |
| Июль, декабрь | Подготовка информационно-аналитических материалов о переходном периоде ФГОС дошкольного образования | Отдел организации образования Южного управления МО и Н СО |

Приложение  2

к приказу

Южного управления

МО и Н СО

№__10-од__ от __14.01.2014

Состав рабочей группы

по  введению ФГОС дошкольного образования в ГБОУ, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, подведомственных  Южному управлению министерства образования и науки  Самарской области

- Назарова Т.А.-ведущий специалист  ООО Южного управления МО и Н СО

- Артюкова Н.В.- специалист 1 категории  ООО Южного управления МО и Н СО

- Перова Г.А.- специалист 1 категории  ООО Южного управления МО и Н СО

- Волкова Н.А.- начальник отдела ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр»;

- Афанасьева Ю.В.- методист ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр»;

- Соколова Л.Н.- заведующая СП ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица – «Детский сад №3 «Красная Шапочка»;

- Мамонтова О.П.- методист СП ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица – «Детский сад №3 «Красная Шапочка»;

- Булковская  О.П.-заведующая СП  ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица – «Детский сад №4  «Колосок»;

- Тюрникова Т.С. –заведующая СП - «Детский сад №1 «Одуванчик» ГБОУ СОШ№2 «ОЦ» с.Большая Глушица

- Андреянова Е.Е.- заведующая СП «Детский сад № 2» ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Черниговка;

- Алянчикова Г.А.- заведующая  СП ГБОУ СОШ №1 с. Большая Черниговка - Детский сад «Светлячок»;

- Жукова Е.Н.-заведующая СП «Детский сад № 1» ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Черниговка

Приложение  3

к приказу

Южного  управления

МО и Н СО

«_____»________2014

План работы рабочей группы

по  введению ФГОС дошкольного образования в ГБОУ, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, подведомственных  Южному управлению министерства образования и науки Самарской области на 2014 год

| Месяц | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Февраль | Рабочее совещание «Разработка рекомендаций по организации ознакомления педагогов ДОО с нормативно-правовой базой реализации ФГОС ДО» | Отдел организации образования Южного управления МОиН СО ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр» |
| Март | Рабочее совещание «Проведение экспертизы условий, созданных в ДОО в соответствии с ФГОС ДО, оценка готовности ДОО введения ФГОС ДО» | Отдел организации образования Южного управления МОиН СО ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр» |
| Апрель | Рабочее совещание «Обеспечение взаимодействия ОУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО» (участники: директора ОУ, заведующие, заместители директоров, старшие воспитатели) | Отдел организации образования Южного управления МОиН СО ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр» |
| Май | Рабочее совещание «Модель взаимодействия с другими организациями (дополнительного образования, родителями и пр.), посредствам социального партнерства» | Отдел организации образования Южного управления МОиН СО ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр» |
| Август | Рабочее совещание «Подготовка методических рекомендаций на основе региональных для педагогических и руководящих работников ДОО по внедрению ФГОС ДО» | Отдел организации образования Южного управления МОиН СО ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр» |
| Сентябрь | Семинар «Обобщение и тиражирование лучшего организационного и педагогического опыта по вопросам внедрения ФГОС ДО» | Отдел организации образования Южного управления МОиН СО ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр» |
| Ноябрь | Семинар «Инновационные подходы к планированию воспитательно-образовательного процесса в ДОО. Трудности составления рабочей программы с учетом требований ФГОС» | Отдел организации образования Южного управления МОиН СО ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр» |
| Декабрь | Мониторинг информационного сопровождения внедрения ФГОС ДО» (использование необходимого ресурса (информационные стенды, сайт ДОО, ОУ, публикации в СМИ и пр.) | Отдел развития, отдел организации Южного управления МО и Н СО ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр» |